## Activity Plan
ACTIVITY PLAN
Rekayasa Perangkat Lunak
No | Aktivitas | PIC | Progres | Due Date | September | [19 empty] | Oktober | [30 empty] | November | [29 empty] | Desember | [30 empty] | Januari
[5 empty] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
A. | Planning | bar: September 11 to November 8
1 | Menentukan Tema | Revalina Fitriani | 100% | 2023-09-18 | bar: September 11 to September 13
2 | Menentukan Konsep | Juan Rivael | 100% | 2023-09-18 | bar: September 14 to September 16
3 | Presentasi Usulan Project | Revalina Fitriani | 100% | 2023-09-18 | bar: September 18
4 | Pembuatan Activity Plan | Revalina Fitriani | 100% | 2023-09-24 | bar: September 20 to September 27
5 | Pembuatan System Request | Purnama Siti | 100% | 2023-09-24 | bar: September 20 to September 23
B. | Analisis | bar: September 11 to November 8
1 | Pembuatan User Stories | Hatta Fajriska | 100% | 2023-09-27 | bar: September 20 to Oktober 2
2 | Pembuatan Requirement Definition | Raviana Zahra | 100% | 2023-09-27 | bar: September 20 to Oktober 2
3 | Pembuatan Proses Bisnis | Revalina Fitriani | 100% | 2023-10-08 | bar: Oktober 3 to Oktober 7
4 | Pembuatan Flowchart | Raviana Zahra | 100% | 2023-10-08 | bar: Oktober 5 to Oktober 11
5 | Mempelajari Konsep OOAD | Revalina Fitriani | 100% | 2023-10-15 | bar: Oktober 8 to Oktober 12
6 | Pembuatan Use Case Diagram | Purnama Siti | 60% | 2023-10-17 | bar: Oktober 11 to Oktober 13
7 | Pembuatan Complete Use Case | Hatta Fajriska | 0% | 2023-10-22
8 | Pembuatan Wireframe | Raviana Zahra | 0% | 2023-10-25
9 | Pembuatan CRC Cards | Purnama Siti | 0% | 2023-10-29
10 | Pembuatan Class Diagram | Raviana Zahra | 0% | 2023-10-29
11 | Pembuatan Acitivity Diagram | Hatta Fajriska | 0% | 2023-11-05
12 | Pembuatan Sequence Diagram | Purnama Siti | 0% | 2023-11-12
13 | Pembuatan State Diagram | Revalina Fitriani | 0% | 2023-11-19
C. | Design | bar: September 11 to November 8
1 | Membuat UI (Mockup) | Juan Rivael | 20% | 2023-11-26 | bar: Oktober 8 to Oktober 12
2 | Desain Basis Data | Shadrina Fauhani | 70% | 2023-10-20 | bar: Oktober 9 to Oktober 13
3 | Membuat Physical Data Model | Teguh Eldi | 0% | 2023-12-03
D. | Pengerjaan | bar: September 11 to November 8
1 | Layanan Desain Taman | Revalina Fitriani | 0% | 2023-12-08
2 | Layanan Konstruksi Taman | Juan Rivael | 0% | 2023-12-08
3 | Layanan Pemeliharaan Taman | Shadrina Fauhani | 0% | 2023-12-08
4 | Layanan Penjualan | Teguh Eldi | 0% | 2023-12-08
5 | Landing Page | Revalina Fitriani | 0% | 2023-12-13
6 | Company Profile | Shadrina Fauhani | 0% | 2023-12-13
7 | Kontak dan Konsultasi Kebutuhan | Teguh Eldi | 0% | 2023-12-13
8 | Landing Page Marketplace | Juan Rivael | 0% | 2023-12-13
9 | Katalog Produk dan Kategori Produk | Juan Rivael | 0% | 2023-12-18
10 | Informasi Rincian Produk | Teguh Eldi | 0% | 2023-12-18
11 | Halaman Masuk dan Daftar | Revalina Fitriani | 0% | 2023-12-18
12 | Pengaturan Profil Pengguna | Shadrina Fauhani | 0% | 2023-12-18
13 | Keranjang dan Pemesanan | Revalina Fitriani & Shadrina | 0% | 2023-12-23
14 | Proses Pembayaran | Teguh Eldi | 0% | 2023-12-23
15 | Status Pesanan dan Testimoni | Juan Rivael | 0% | 2023-12-23
E. | Evaluasi | bar: September 11 to November 8
1 | Pengujian Sistem Tahap 1 | Revalina Fitriani | 0% | 2023-12-26
2 | Perbaikan Sistem Tahap 1 | Revalina Fitriani | 0% | 2023-12-10
Keterangan
: Perencanaan
: Selesai dikerjakan aktual